## Sheet1
任务 | 开始时间 | 持续时间
官网 | 2017-07-01 | 30
cms需求分析 | 2017-07-01 | 3
cms系统选型 | 2017-07-04 | 2
cms系统扩展 | 2017-07-06 | 6
前端框架设计与实现 | 2017-07-12 | 2
用户管理 | 2017-07-14 | 2
cms频道管理 | 2017-07-16 | 6
cms权限管理 | 2017-07-22 | 2
首页实现 | 2017-07-25 | 1
详情页实现 | 2017-07-26 | 1
测试 | 2017-07-27 | 3
验收 | 2017-07-31 | 2
部署 | 2017-08-02 | 1
论坛 | 2017-07-10 | 20
论坛部署 | 2017-07-10 | 3
模板开发 | 2017-07-13 | 17
前端框架及首页 | 2017-07-13 | 4
普通用户的帖子发布、详情和删除 | 2017-07-17 | 5
用户同步登录 | 2017-07-22 | 3
用户基本信息编辑 | 2017-07-25 | 2
板块新建、编辑 | 2017-07-27 | 2
管理员管理帖子、管理用户 | 2017-07-29 | 4
测试 | 2017-08-02 | 3
验收 | 2017-08-05 | 2
部署 | 2017-08-07 | 1
商城 | 2017-08-03 | 60
系统概要设计 | 2017-08-03 | 3
系统详细设计 | 2017-08-06 | 10
商品类别管理 | 2017-08-16 | 2
商品管理 | 2017-08-18 | 8
购物车管理 | 2017-08-26 | 4
订单管理 | 2017-08-31 | 4
支付管理 | 2017-09-04 | 4
售后管理 | 2017-09-08 | 4
单套首页内容管理 | 2017-09-12 | 4
通知服务 | 2017-09-16 | 2
常用信息管理 | 2017-09-18 | 3
系统测试 | 2017-09-21 | 7
验收 | 2017-09-28 | 2
部署 | 2017-09-30 | 1
备注：具体起始日期以合同预付款资金到账日期为起始日期，各项目进度顺延。

## 官网实际项目进度
项目 | 开始时间 | 结束时间
线框图第一版 | 2017-07-02 | 2017-07-05
线框图第二版 | 2017-07-09 | 2017-07-13
等待进一步的需求确认 | 2017-07-16 | 2017-07-22
官网设计 | 2017-07-22

## 论坛实际项目进度
项目 | 开始时间 | 结束时间
论坛线框图第一版 | 2017-07-02 | 2017-07-05
论坛线框图第二版 | 2017-07-09 | 2017-07-13